# 3.14  Výběrové řízení na dodávku IS/IT

Cíle a fáze výběrového řízení, poptávka – struktura, vazba na informační strategii, nabídka – struktura, vazba na nabídku, kritéria a postup hodnocení nabídek.

## Cíle výběrového řízení

- získat pro řešení IS/IT takovou skladbu SW, technických prostředků a služeb, které nejlépe odpovídají požadavkům podniku

- dosáhnout optimálního poměru cena/výkon z hlediska celého IS/IT

- získat pro řešení IS/IT seriózního dodavatele

Pro výběrové řízení jsou klíčovými faktory kvalita SW a služeb systémového integrátora.

Kvalita SW produktu je ovlivněna fází životního cyklu, ve které se nachází. S produktem v zahajovací fázi jsou spojené značné investice do reklamy, ale nejistá budoucnost. Proto o takovýchto produktech uvažovat jen v případě, že nejde o klíčovou komponentu systému. Výhodou ale může být jeho opomíjení konkurencí a tím konkurenční výhoda.

Ve fázi růstu se rozšiřuje funkčnost systému, zlepšují se charakteristiky. Rizikem může být nezvládnutí růstu výrobcem a tím zhoršená kvalita služeb. V případě zvládnutí výrobcem je táto fáze pro zákazníka vhodná (jistá a perspektivní investice).

Ve fázi dospělosti se výrobce soustředí především na údržbu systému, tj. minimum nových a zásadních funkcí. Od instalace nelze očekávat získání konkurenční výhody.

Pro fázi ústupu je typické, že konkurence nabízí lepší produkty, zatímco výrobce neinvestuje do nového vývoje a zdokonalování. Produkt nemá budoucnost, proto nevybírat.

Tato analýza důležitá z následujících důvodů:

- TASW je zpravidla provozován mnoho let (8-10)

- nasazení TASW zpravidla spojeno se změnami podnikových procesů.

- návyky uživatelů. při změně TASW mohou nastat problémy

## Postup výběrového řízení

- Formulace celkového záměru vývoje IS/IT

Většinou ve formě informační strategie, obsahující vize, cíle, hlavní charakteristiky plánovaného stavu IS/IT, přínosy, globální architekturu (tj. jednotlivé komponenty tvořící IS/IT). U každé komponenty způsob získání (vlastní vývoj, vývoj externím dodavatelem, nákup TASW).

- Příprava soutěže

Jmenování výběrové komise, tvorba poptávkového dokumentu (RFP), tvorba soustavy kritérií pro hodnocení nabídek. Hlavním zdrojem pro tvorbu RFP je informační strategie.

- Vyhlášení soutěže

Forma může být veřejná nebo neveřejná.

- Přihlášení do soutěže a vypracování nabídek uchazeči

Zahrnuje poskytnutí RFP účastníkům. Přihlášení do soutěže může být vázáno splněním obligatorních podmínek (např. formální požadavky na strukturu nabídky). Konzultace uchazečů k RFP může mít podobu společné konference zadavatele se všemi uchazeči nebo individuální konzultace.

- Vyhodnocení nabídek

Probíhá ve 2 krocích: V 1. kroku se nabídky posuzují pouze podle obligatorních kritérií a vyřazují se ty, které je nesplňují. V případě velkého počtu nabídek, které tímto hodnocením projdou, je možné kritéria zpřísnit, aby do další fáze prošel přijatelný počet. 2. krokem je detailní hodnocení nabídek. Ty se ohodnotí podle předem stanovených pravidel a kritérií.

- Analýza referenčních instalací

Cílem je posoudit vhodnost navrhovaného řešení v podmínkách firmy (zadavatele) a reálnost nabídek.

- Prezentace nabídek

Rozdělena do 2 kroků: V 1. kroku se posuzuje vhodnost nabízeného ASW (funkce splněné/nesplněné, rozsah nadbytečných funkcí, parametrizace, UI ad.). 2. krokem je prezentace řešitelských týmů před výběrovou komisí. Cílem je objasnění dosud otevřených problémů a poznání potenciálního řešitelského týmu. Poté se upřesní ohodnocení jednotlivých nabídek a vyberou se (cca) 3 nejlepší uchazeči.

- Zpracování úvodní studie

Smlouva se uzavírá nejprve na ÚS, zpravidla s 2 uchazeči (3. je náhradníkem). Cílem je detailizovat předchozí nabídku tak, aby navrhované řešení při respektování omezujících podmínek (finančních časových, personálních, technických) optimálně naplňoval požadavky podniku. Součástí ÚS je vytvoření a ověření prototypu a návrh smlouvy na celou dodávku. ÚS jsou hrazeny zadavatelem.

- Vyhodnocení úvodních studií a podpis smlouvy s vítězem soutěže

Po vyhodnocení ÚS od uchazečů je uzavřena smlouva s vítězem.

- Činnosti po uzavření smlouvy

Požadovaný rozsah a pravidla kooperace zákazníka s dodavatelem musí být součástí nabídky a dále uzavřené smlouvy.

## Poptávkový dokument

### Základní charakteristiky zadavatele a zakázky

- formální náležitosti – název, adresa, sídlo, předmět činnosti atd.

- předpokládaná doba plnění zakázky

- soutěžní lhůta (doba od zveřejnění soutěže do termínu předání nabídek)

- zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázány)

### Cíle, kterých má být pomocí dodaného IS/IT dosaženo

- ekonomické cíle

- cíle z hlediska organizační struktury

- cíle z hlediska pracovníků podniku

- cíle z hlediska IS/IT

### Organizačně ekonomické charakteristiky podniku

- organizační schéma

- dislokace útvarů

- personální charakteristiky (struktura zaměstnanců, znalosti v oblasti IS/IT, odborné znalosti)

- kapacitní parametry (objem výroby, sortiment, počet zákazníků atd.)

### Předpokládaná architektura komplexního IS/IT

- schéma předpokládané architektury

- funkční obsah hlavních komponent

### Specifikace požadovaných funkcí IS

- popis současného stavu funkcí IS

- vymezení požadovaných funkcí

- přiřazení požadovaných funkcí do organizační struktury (kvůli licencím)

- stanovení časových priorit řešení požadovaných funkcí

- specifikace funkcí, které musí být podřízeny speciálnímu režimu pro zajištění jejich spolehlivosti a dostupnosti

- specifikace klíčových procesů

- určení maximální doby odezvy na klíčové události

### Datová specifikace

- popis současného stavu datových zdrojů, objemu dat atd.

- vymezení nových datových objektů

- požadavky na ochranu a zabezpečení dat

- požadované principy distribuce dat

### Požadavky na IT

- specifikace současného stavu

- požadavky na vazby s dosavadními aplikacemi

- předpokládaný počet koncových stanic

- nároky na konkrétní komponenty IT (DBMS, OS atd.)

### Požadovaná struktura nabídky

Důležitá pro srovnatelnost jednotlivých nabídek.

### Shrnutí obligatorních podmínek soutěže

- termín a místo dodání nabídek

- struktura nabídky

- složení požadované jistoty

- doložení referenčních instalací

- nabídka je v českém jazyce

- ceny jsou uvedeny v Kč

### Podmínky výběrového řízení

- Popis etap výběrového řízení

## Struktura nabídky

### Základní charakteristika uchazeče

- charakteristika ekonomické síly firmy

- počet pracovníků

- aplikační orientace

- technologická orientace

- certifikace podle ISO9000

### Sumarizace nabídky

- stručný přehled navrhovaného řešení

- očekávané efekty

- způsob garance funkčnosti jednotlivých komponent, termínu dodávky a ceny

- termín dodání, cena

- stupeň splnění obligatorních kritérií

### Celková koncepce řešení

- koncept naplnění podnikových cílů

- aplikační architektura systému

- které stávající komponenty systému budou zachovány

- které komponenty budou řešeny na bázi TASW a které vývojem na míru

- flexibilita systému (možnosti konfigurace, parametrizace, reakce na změny legislativy, perioda dodávek nových verzí)

- standardy, na kterých je řešení postaveno

- ochrana a zabezpečení systému

- využití existujících zdrojů (HW, SW, pracovníci)

- změny organizační struktury

### Specifikace ASW

- specifikace jednotlivých komponent

- stupeň pokrytí požadovaných funkcí

- vazby mezi subsystémy, vazby na OIS

- vývojové prostředí

- dokumentace

- možnosti uživatelských úprav

- národní prostředí

### Návrh ZSW včetně OIS

- OS, DBMS, workflow atd.

### Návrh HW

- celková koncepce

- komunikační infrastruktura

- rozšiřitelnost výkonu HW

- principy a podmínky HW integrace

### Návrh vazeb mezi HW, ZSW, ASW a organizační struktury podniku

- rozmístění HW do jednotlivých lokalit

- počty licencí SW s ohledem na organizační strukturu

### Služby související s dodávkou

- konzultace

- údržba systému

- vývoj specifických aplikací na zakázku

- servis

- školení

### Garance a záruční servis

- záruka a servis na jednotlivé komponenty řešení

- odpovědnost za vady

### Metodika implementace systému

- jednotlivé fáze implementace

- role a odpovědnost jednotlivých stran v jednotlivých fázích

### Předávací procedury

- organizace a forma předávání částí IS/IT

- testování

- řešení reklamací

- ověřovací provoz IS

### Postup přechodu ze současného na nový IS

z hlediska:

- funkčního

- datového

- HW

- organizačního

- personálního

### Řešitelský tým dodavatele

- počet a struktura pracovníků

- očekávaný rozsah prací

- odborné životopisy klíčových pracovníků

### Specifikace eventuálních subdodavatelů a jejich subdodávek

- charakteristika subdodavatelů a rozsahu subdodávek pro jednotlivé komponenty

### Harmonogram řešení a jeho smluvní zajištění

- konečný termín řešení

- specifikace jednotlivých etap řešení

- předpokládaná doba řešení ÚS

Specifikace ceny dodávky

- ceny za jednotlivé komponenty řešení

- cena za SI

- celková cena

- cena za 1 koncovou stanici

- cena za dodatečné konzultace

- cena za školení

- cena za ÚS

### Dodací podmínky a součinnost zákazníka

- dodací podmínky pro jednotlivé komponenty

- předpoklady, které musí zákazník splnit pro správné splnění dodávky

- rozsah součinnosti zákazníka

### Referenční instalace

u každé reference:

- název firmy

- stručná charakteristika zakázky

- spojení na kontaktní osobu

### Přílohy

…