# 3.22  Plánování a organizace projektu

Plánování a organizace projektu – řídící komise, vedoucí projektu, projekční týmy atd., projekční a programové standardy, techniky pro plánování a  jejich automat. podpora.

Cílem plánování je určení projektových činností, přiřazení lidí k činnostem, určení nákladů a odhad potřebného času na projekt. Plánování musí být provedeno ještě zahájením projektu. Během projektu se plán pro jednotlivé etapy (životního cyklu projektu) postupně upřesňuje.

## Plán projektu

Výstupy plánování jsou obsaženy v plánu projektu. Ten je tvořen těmito komponentami (např. dokumenty):

- Zadání projektu - Obsahuje cíle a rozsah projektu (tj. co se bude dělat). Tyto informace se určí ještě před plánováním.

- Struktura projektu - Obsahuje přehled projektových činností, které bude nutné provést.

- Harmonogram a rozpočet - Obsahuje činnosti rozplánované do jednotlivých dní, týdnů, měsíců. Obsahuje odhad nákladů na projekt.

- Zhodnocení proveditelnosti projektu - Obsahuje zhodnocení realizovatelnosti harmonogramu, projektu, posouzení důvěryhodnosti plánu apod.

- Organizace projektu - Obsahuje přehled lidí, kteří se budou na projektu podílet a jejich role. Obsahuje, jaké osoby tvoří řídící výbor (radu),  projekční týmy, atd. Musí být přiřazeny lidé k jednotlivým činnostem.

- Řídící a kontrolní procedury (postupy) - Obsahuje přehled postupů určených pro zajištění požadované kvality výsledného produktu,  pro provádění změn apod.

Podle délky období, na které je plán vytvářen, rozlišujeme plány:

- Dlouhodobé - Jsou vytvářeny pro období delší než 1 rok. Vytvářejí se v podnicích, kde existuje velká podniková kultura plánování a řízení. Jsou vytvářeny pro velké a finančně náročné projekty (např. projekt je rozplánován do více dní). Měl by být proveden variantně. Realizace plánu závisí na autoritativní podpoře vedení. Jako zdroje jsou přiřazovány role. Rozlišovací úrovní jsou roky a měsíce.

- Střednědobé - Pro období do 6 měsíců, max. 1 rok. Mohou být základem smlouvy. Časovými jednotkami jsou měsíce a týdny. Plánování je doporučeno ve dnech. Zdroje jsou konkrétní osoby.

- Akční (krátkodobé) - Pro období do 14 dnů. Obsahuje zadání práce na nejbližší období. Časovými jednotkami jsou týdny a dny. Zdroji jsou konkrétní osoby.

Při vytváření plánu projektu jsou v protikladu tři faktory: dobře, rychle, levně. Zvýšením jednoho faktoru musím snížit ostatní dva faktory. Např. rychlejší provedení projektu způsobí nižší kvalitu (popř. nižší rozsah řešených problémů) a vyšší náklady.

## Organizace projektu

Organizaci projektu je možné chápat různě (organizací se může rozumět vlastní řízení projektu). V tomto textu se organizací projektu rozumí přehled projektových rolí, jejich předpoklady, jejich pracovní náplň, kompetence, zodpovědnost, vztah k týmům a přiřazení lidí rolím. Typy rolí jsou vytvářeny podle projekčních zvyklostí a v závislosti na životním cyklu projektu. Přehled dodavatelských a odběratelských rolí a jejich vzájemné přiřazení by měl být obsažen ve smlouvě mezi dodavatelem a odběratelem. Konkrétní osoby jsou  jednotlivým rolím přiřazeny před zahájením projektu. Role jednotlivých lidí se mohou v průběhu projektu měnit.

Projekt musí mít určeny:

- Řídící radu (komisi) - Řídící rada je nejvyšší orgán jmenovaný statutárními zástupci. Rozhoduje o plánech, kapacitách, rozpočtu, smluvním plnění, schvaluje změny, jmenuje jednotlivé týmy. Rozhoduje konsensem. Jednání je formalizované (pozvání, zápisy). Má max. 9 členů.

Časté uživatelské role v řídící komisi:

- Výkonný sponzor

- Vedoucí informatik

- Koordinátor

- Klíčový uživatel

Časté projekční-řídící role v řídící komisi:

- Zástupce vedení

- Vedoucí projektu

- Vedoucí analytik

- Vedoucí technolog

Vysvětlení pojmů:

- Sponzor - Platí a spotřebovává konečný výsledek, předsedá rozhodčí komisi.

- Uživatel - Iniciuje celý projekt, přebírá konečný výrobek a odpovídá za jeho použití (i kvalitu).

- Dodavatel - Produkuje a vydělává.

- Projektový výbor - Je podřízen řídícímu výboru. Je tvořen vedoucím projektu a vedoucími týmů.

- Realizační (projekční) tým - Je tvořen výkonnými projekčními rolemi. Je podřízen projektovému výboru. Existuje jeden nebo několik realizačních týmů.

- Další týmy - U rozsáhlých projektů je optimální vytvořit další týmy (tým akceptace, tým kvality, atd.).

## Role v projektu

Role v projektu je možné obecně rozdělit např. na : projekční a uživatelské. Role projekční pak mohou být dále členěny na: řídící a výkonné.

Řídící projekční:

- Zástupce vedení na straně dodavatele

- Správce dokumentace

- Plánovač

- Vedoucí analytik

- Vedoucí technolog

- Správce rozpočtu

- Vedoucí etapy

- Dohled nad kvalitou

Výkonné projekční

- Specialista na informační strategii

- Specialista na BPR dané oblasti

- Vedoucí analytik

- Facilitátor

- Analytik

- Analytik/Programátor

- Vedoucí programátor

- Programátor

- Konzultant pro věcné oblasti

- Správce datového modelu (administrátor databáze)

- Správce sítě

- Technik

- Architekt technického prostředí

- Správce výstupů projektu (správce verzí a změnového řízení)

- Tester

- Tvůrce uživatelské dokumentace

- Školitel

- Metodik (řízení, analýzy, programování)

- Specialisté na jednotlivé komponenty technické architektury

- Provozní podpora

Uživatelské

- Sponzor (Výkonný sponzor)

- Koordinátor prací za uživatele (objednatele)

- Klíčoví uživatelé (často jeden nejklíčovější)

- Koncový uživatel

- Informatik

- Specialisté na jednotlivé věcné oblasti

- Správce systému

- Administrátor

## Projekční a programové standardy

Standardy se zaměřují na tyto oblasti:

- Řízení projektu

- Projekční metody

- Bezpečnost

Podle původu jsou standardy děleny na:

- Průmyslové (Corba, OpenDoc, AD-Cycle)

- De-facto (Active-X)

- Mezinárodní (ISO,...)

- Státní (ČSN,...)

- Oborové (armáda, zdravotnictví, státní správa,...)

- V rámci organizace - standardy (směrnice), které jsou vytvořeny uvnitř organizace, které vycházejí ze zkušeností, tradic, rozsahu projektů, které společnost realizuje atd. (týkají se dokumentace, psaní programového kódu, atd.)

- Jiné

Normy ISO řady 9000

Jsou zaměřeny na:

- Formalismus (v dobrém slova smyslu)

- Transparentnost

- Obecné principy řízení kvality

Nejsou zaměřeny na:

- Způsob kontroly kvality

- Nemají modifikace pro různá průmyslová odvětví (výjimkou je SW inženýrství)

- Nejedná se o technické normy

Přehled norem ISO 9000

ISO 8402     Slovník pro management a zabezpečování jakosti

## Techniky pro plánování a jejich automat. podpora

- GRANT Chart

- PERT Chart - Metoda podobná jako CPM. Narozdíl od CPM se jedná o stochastickou metodu tzn. nejsou přesně určeny jednotlivé časové intervaly. Musí být znám nejhorší možný výsledek a nejlepší možný výsledek u každé činnosti.

- CPM - Critical Path Metod (Metoda kritické cesty). Je zakreslena pomocí síťového grafu. U každé činnosti musí být známa její doba trvání. Start první činnosti začíná v čase nula. V síťovém grafu se zakreslují hrany (činnosti) a uzly (místa, kde se setkávají činnosti).

- Funcion points analysis (FPA) - Metoda objektivního měření velikosti vyvíjeného informačního systému na základě složitosti, rozsahu a specifických vlastností. Analýza založená na postupu shora dolů. Hodnoty jsou určeny podle funkčních a technických charakteristik a podle vývojového prostředí. Existuje více variant výpočtu např. Albrech nebo Mark II. Metoda nehodnotí provedení implementace, schopnosti lidí, omezení projektu, atd. Může být použita pro projekty, určení pracnosti, atd.

Postup:

- Výpočet hrubých funkčních bodů - ohodnotí se složitost vstupní funkce, výstupní funkce, dotazovací funkce, datové sady, vazební datové sady.

- Úprava hrubých funkčních bodů - určí se váhy jednotlivých funkcí a datových sad

- Zjištění stupňů vlivu - ohodnotí se faktory ovlivňující vývoj systému

- Výpočet faktoru úpravy hodnoty - vypočte se faktor úpravy

- Výpočet celkového (netto) počtu fcí - vypočte se celkový počet bodů, který ohodnocuje složitost projektu

- Weight Average (WAVE) - Metoda váženého průměru. Slouží k odhadu pracnosti popř. trvání projektu. Je vhodná pro počáteční fázi projektu. Existuje více vzorců pro výpočet. Musí být předem znám optimistický a pesimistický odhad. Potom se určí podle vzorců střední hodnota, standardní odchylka, spodní a horní hodnota intervalu rozptylu. Pokud je standardní odchylka větší než střední hodnota dělená 20, potom je odhad potřeba zpřesnit. Spodní a horní hodnota intervalu rozptylu ukazují, že s 95 % pravděpodobností bude výsledek v tomto intervalu.

- Analýza objektů - Částečně podobná metodě FPA. Je vhodná pro měření nízkoúrovňových činností a poskytuje kontrolu vůči postupům shora-dolů. Vyžaduje detailní znalosti o náplni konkrétního kroku postupu. Pro každý krok postupu se určí typ sledovaných objektů (členové týmu, transakce, entity). Poté se určí náročnost zpracování daného typu objektu a vypočítá se náročnost kroku (počet objektů * ohodnocení objektu). V jedné činnosti lze sledovat více objektů a jejich pracnosti sčítat.

Mezi nástroje pro plánování a řízení projektu patří např.

- MS Project

- Rational Unified Process, Rational SoDA a Rational Project Console od společnosti Rational

- Project KickStart od společnosti Experience in Software

- Open plan od společnosti Welcom

- Produkty od společnosti Primavera

- Produkty od společnosti Plan View

- TurboProjekt od společnosti IMSI

- Nexxiom od společnosti Proscom Management Services

- …

Úloha - předpoklady:

Pracujete na projektu vývoje IS a připravujete jeho plán. Uvažujete právě o termínu ukončení projektu, přičemž znáte termín předání vyvinutého systému.

Zadání:

- Rozhodněte se, zda projekt skončí předáním vyvinutého systému, nebo ne. Proč?