# 1.22  Řízení týmů při vývoji IS

Co je třeba zajistit pro úspěšný vývoj IS v týmu? Sestavení týmu, kvalifikační požadavky. Týmové role a jejich odpovědnosti v projektu. Řídicí komise projektu. Technologická podpora – uveďte příklady podpůrných produktů.

## Co je třeba zajistit pro úspěšný vývoj IS v týmu?

Účelem řízení projektu je  optimalizovat spotřebu lidských, finančních, materiálových a dalších zdrojů tak aby se s minimálními nároky na kapacitu těchto zdrojů dosáhlo v plánovaném čase požadovaných cílů IS/IT.

Řízení projektů zahrnuje:

- mapování a vytvoření potřebných projekčních zdrojů, tzn. vytvoření projektových a programátorských týmů, zajištění technicko-programových podmínek pro přípravu projektů (příprava a ladění programů, příprava a instalace technických prostředků apod.), výběr standardních programových prostředků

- plánování projekčních postupů, stanovení harmonogramu řešení projektu, jednotlivých subsystémů úloh, specifikace objemu proj. prací vzhledem k rozsahu a stanovení nároků jednotlivých úloh na pracovníky vyjadřované obvykle v tzv. člověkorocích, člověkoměsících

- organizace a přiřazování projekčních zdrojů (lidí, techniky, atd.) k plánovaným projekčním procesům, úlohám

- stanovení závazných pravidel a konvencí pro tvorbu projektů

- v oblasti dokumentace - pro dodržování jednotné struktury  dokumentace, stejné terminologie atd.

- v oblasti komunikace, resp. uživ. interface - dodržování  jednotné formy obrazovkových formátů, jazyka funkcí

- v oblasti projekčních metod - jejich výběr a standardizace

- v oblasti programových prostředků a aplikačních programů -  jejich výběr (progr. jazyků, databázových procesorů,  tab. kalkulátorů, text. procesorů atd.) a jejich  standard. použití, stanovení struktury aplikačních programů

- v oblasti identifikace uživatelů, technických prostředků,  programů, dat - stanovením konvencí pro tvorbu těchto  označení apod.

- kontrola dodržování stanovených harmonogramů projektu a stavu kapacit projektu, definovaných pravidel a konvencí a operativní opatření při zjištěných nedostatcích.

## Soustředění kapacit na projekt

- technické vybavení počítačů

- komunikační síť mezi počítači

- základní programové vybavení

- datová základna

- pracovníci

- pracovní prostředí

- finance

- čas

## Sestavení týmu, kvalifikační požadavky. Týmové role a jejich odpovědnosti v projektu.

Řešitelský tým je sestaven k realizaci určitého cíle. Je sestaven řídící komisí projektu.

Obvyklé složení řešitelského týmu je: informační manažer (vedoucí projektu), systémový analytik (architekt, projektant) a implementátor (systémový a aplikační programátor). Informační manažer zodpovídá za organizaci a výsledky tvorby IS. Koordinuje činnost subdodavatelů a členů řešitelského týmu. Zodpovídá za to, že funkce IS budou v souladu s globálními cíly organizace a že obsahové dimenze IS budou řešeny komplexně, v souladu s kritickými faktory řešení a provozu projektu. Informační manažer má klíčovou roli v tvorbě IS. Na jeho schopnostech do značné míry závisí úspěch IS v organizaci. Je-li IS řešen dodavatelsky, měl by být informační manažer pracovníkem systémového integrátora. Systémoví analytici provádějí analýzu a návrh v rámci jednotlivých obsahových dimenzí. Odpovídají za to, že IS bude pokrývat reálné požadavky uživatelů a že bude vybráno adekvátní technicko-programové prostředí pro implementaci a provoz IS. Implementátoři odpovídají za to, že specifikace obsahových, komunikačních, datových, distribučních a provozních funkcí IS, kterou dostanou od systémových analytiků, bude transformována do datových a programových struktur v daném implementačním prostředí.

## Řídící komise projektu.

- je nejvyšším orgánem projektu - je jmenována statutárními zástupci

- rozhoduje o projektu (o plánech, kapacitách, rozpočtu, smluvním řešení, změnách, jmenuje jednotlivé týmy)

- vedoucí projektu je jí přímo podřízen

- rozhoduje konsensem

- její jednání je formalizované - pozvání, zápisy ...

- má maximálně 9 členů (odběratel by měl mít o jednoho více)

složení:

- za odběratele

  - výkonný sponzor

  - vedoucí informatik

  - koordinátor

  - klíčový uživatel

- za dodavatele

  - zástupci vedení

  - vedoucí projektu

  - vedoucí analytik

  - vedoucí technolog

## Technologická podpora

Technologická podpora týmové práce:

Plánování (času, rozdělení prací,...): MS Excel,MS Word, MS Project

Správa verzí: SourceSafe (Microsoft), ClearCase (Rational)

Správa požadavků: ClearQuest (Rational)