# 3.21  Řízení informatických projektů

Principy a zásady řízení projektu, životní cyklus IS versus životní cyklus projektu vývoje IS, organizace projektu a odpovědnost, projektová dokumentace a její smysl. Specifika informatických projektů a jejich řízení.

## Projekt

1. má stanovené cíle,

2. má definované výstupy,

3. má začátek,

4. má konec,

5. je unikátní,

6. má omezené zdroje,

7. je živý,

8. ovlivňuje své okolí

-délka efektivně řiditelného projektu je 12 měsíců, pak není možné plánovat, jelikož se vše mění (ceny, technologie, lidé, cíle…)

Program – skupina souvisejících projektů

Projekt manager – základem jsou techniky a dovednost vést projekt, nadstavbou je znalost vývojových prostředků, aplikací a ideál ještě zná problémovou oblast.

Projekt manažer se může naučit:

- Znalosti (techniky, metody, trendy, znalost lidí v týmu, znalost trhu)

- Dovednosti (obchodní, vyjednávací, plánovací, komunikační, finanční)

Projekt manažer může rozvíjet:

- Talent (logické myšlení, komunikativnost, odolnost stresu, pozitiv. Myšlení, vůdcovství, rozhodnost)

Typy projekt manažerů v praxi = mix (administrator, organizator, obchodník, architekt, vůdce, majitel, šampión)

## Typy činností při řízení IT projektů

- tvrdé

  - plánování (příprava činností a přiřazení zdrojů pro dosažení cíle při daných omezeních)

  - řízení (správa průběhu činností a jejich přeplánování vzhledem k reálnému průběhu)

- měkké

- vedení (zajišťování optimálního výkonu zdrojů a udržování zaměření činností na platné cíle)

## Objekty řízení projektů

- Čas (milníky, návaznosti, zpoždění vnitřní, vnější)

- Cíle (věcné, finanční, vlastní)

- Zdroje (materiálním logistika, lidské, motivace, kvalita, produktivita)

- Náklady (rozpočet, zdroje, penále, režie)

- Činnosti (kvalita, funkčnost, spolehlivost, bezpečnost, technologie)

- Rozsah ?? (rozšíření, zúžení, lokality…)

Hlavním principem při projektovém řízení je kvalitní analýza a shoda s globální a informační strategií podniku: krátkodobá řešení přinášejí vysoké náklady v budoucnu a nejasnost dosažení cílů (křišťálová koule). Správně: strategická analýza (týdny), poté projekty dle informační strategie (roky), nakonec dosažení cíle.

Informační strategie - jasně a přesně definovaná strategie společnosti v oblasti využití informační technologie přímo odvozená od strategických věcných cílů společnosti.

Business reengineering je oborem, který se zabývá optimalizací fungování organizace ve vztahu k jejím business cílům. Business reengineering bývá úzce spojován s aplikací produktů procesního modelování a řízení prací tzv. WORKFLOW nástrojů a metod. Business reenginering je však širším oborem, jehož aplikace také mimo jiné určuje způsob rozvoje informačního systému. V rámci informační strategie lze odpovědně provádět, resp. navrhovat pouze dílčí reengineering v oblastech informatiky podniku. Při poznání zásadních nesouladů v chodu firmy je nutné začít reengineering z úrovně Business strategie.

O vztahu podnikové strategie a IT strategie více v otázkách A5…!!!!!!!!!!  (MDIS),

## Životní cyklus IS x životní cyklus projektu

Východiskem návrhu IS/IT je globální podniková strategie, která určuje hlavní směry a priority rozvoje podniku.  Na globální podnikovou strategii navazuje informační strategie, jejímž cílem je optimálně podpořit cíle GST pomocí IS/IT. IST i GST mají v zásadě tři fáze 1. analýzu současného stavu, 2. model budoucího stavu (GST je model budoucího stavu podniku, IST je budoucí model IS/IT podniku) 3. plán transformace od dosavadního stavu do požadovaného stavu.

IST definuje projekty , které vedou ke splnění IST.  Cyklus IST je určován cyklem GST, a celkově se jedná o 2-3 roky. Cyklus projektu je vždy v rámci IST, doba projektu, max. rok, jinak rozdělit na více projektů.

Životní cyklus projektu

- úvodní studie (studie proveditelnosti) – detailní posouzení realizovatelnosti požadavků, variantní návrh koncepce projektu, event. rozdělení na subprojekty (pokud je projekt příliš velký)

- globální analýza – hlavním cílem je stanovení hlavních funkcí a dat projektované aplikace na konceptuální úrovni (nezávislá na implementačním prostředí aplikace či technologické platformě)

- detailní analýza – projekce globální analýzy do technologického prostředí (implementačně závislého prostředí)

- implementace – převedení návrhu do praxe (programování, vytvoření databáze) + testování + kompletace dokumentace

- zavádění – školení, konverze dat, instalace  technicko-programového vybavení, zkušební provoz

- provoz a údržba

Prototypování

Sekvenční postup projektu se změní v kruhové provádění jednotlivých fází (asi jako když píšu diplomku, čtu  diplomku, upravuju diplomku, reviduju, upravuju) – dochází k minimalizaci rizika včasného odhalení chyby, která vzniká z těchto důvodů:

- tvůrce podlehl sebeklamu , že řešenému problému rozumí

- zadavatel neumí přesně definovat požadavky

- nedostatečná analýza

Cyklus prototypu – návrh prototypu – implementace prototypu – testování prototypu –analýza výsledků – (pokud ano projekt pokračuje) – modifikace plánu – detailnější/upravený prototyp –a celé kolečko znovu 

Přírůstkový životní cyklus projektu

Klade si za díl co nejrychleji dosáhnout přínosu projektu. Životní cyklus není prováděn sekvenčně ale paralelně. Řešení se rozdělí na menší celky a ty jsou zpracovány dle klas. Životního cyklu. Podmínkou je aby jednotlivé části řešení (např. aplikace) byly samostatně funkční. Při úvodní studii projektu je třeba rozdělit řešení (např. aplikaci) na jádro a jednotlivé „inkrementy“ – třeba modul základní, účetní, skladový….

## Činnosti při řízení projektů - plánování

Plán –Plán projektu obsahuje závazná pravidla, podmínky a postupy pro zpracování projektu. Plán projektu popisuje projekt z hlediska: cílových produktů, pracovních postupů, zdrojů, času, financí, organizace, kvality.

V plánu projektu jsou uloženy informace o tom, co, jak, kdy, s kým a za co bude v rámci projektu realizováno.

Výchozí plán projektu je definován ještě před vlastním zahájením projektu. Plán projektu dále žije a je aktivní po celou dobu trvání projektu. Po ukončení každé etapy je plán revidován, doplněn o nové skutečnosti a změny vzniklé na základě dosavadního průběhu a podrobně rozpracován pro následující etapu. Úpravy Plánu projektu jsou prováděny v případě potřeby průběžně i během zpracování etapy.

základními komponentami Plánu projektu jsou:

- zadání projektu,

- struktura projektu,

- harmonogram a rozpočet projektu,

- zhodnocení proveditelnosti projektu,

- organizace projektu,

- stanovení řídících a kontrolních procedur

Bývá vyjádřen dokumentem a schválen vedoucím orgánem projektu.

Plány

- dlouhodobý plán – více než 1 rok – spíše utřídění úvah, orientace na autoritu, která nám plán pomůže splnit, různé varianty, úkoly přiřazujeme ne lidem ale rolím

- střednědobý 6měs-rok – dobrý základ smlouvy, rozpočtu, jednotkami jsou týdny, měsíce, kapacity jsou konkrétní lidé

- akční plán 14 dní – přesné konkrétní úkoly, jednotkami jsou dny, kapacity jsou lidé.

Kde vzít údaje pro plán?  - z hlavy, z knihovny procesů, z metodik, ze znalostní báze projektu, z osobního archivu projektů. Nástrojem může být MS Project, Project Manager

Metody pro odhadování pracnosti

WAWE – metoda váženého průměru. Nejdříve činnosti rozdělím na fáze/činnosti/kroky/úkoly. Poté pro jednotlivé fáze a činnosti a kroky pesimistický (P), optimistický (O), realistický odhad (R), kde doba fáze se rovná = (P+ 4R + O)/6. JE to jednoduchá metoda, založená na odhadech, vhodná třeba na workshopy.

Evidence pracnosti – pro odhad jsou použita historická data, POZOR! Nesmí být použita pro hodnocení.

Object Based – projekt se rozloží na nejmenší objekty, u kterých je známá doba trvání. Objekty je třeba tabulka v db, procedura, vyškolený uživatel …. Velmi pracná metoda, ale poměrně přesná

FPA – Top down model odhadu, nutná historická data. Z hist. projektů určíme produktivitu firmy, poté provedeme bodování nového projektu (FPA body) a dobu spočteme jako FPA/produktivita práce.

Naplánovaní projektu

1.	detailní stanovení činností

2.	detailní stanovení potřeby zdrojů

3.	přiřazení produktů činnostem

4.	přiřazení zdrojů činnostem

5.	plánování metrik a metod měření

6.	analýza rizik projektu

7.	stanovení  rezerv

8.	detailní stanovení milníků

9.	vytváření plánu postupu

10.	 ocenění projektu

11.	stanovení procedur zajištění kvality

12.	kompletace, posouzení a odsouhlasení plánu projektu

Provedení projektu

1.	přidělení prací členům týmu

2.	sledování postupu prací

3.	sledování kvality prací

4.	sledování vnějších vlivů

5.	vyhodnocení postupu projektu

6.	kompletace požadavků na změny

7.	úprava rozvrhl projektu

8.	úprava předpokladů projektu

9.	úprava ocenění projektu

10.	schválení nového rozvrhu

## Organizace projektu

(převzato z otázky 25A, dodatek)

### Organizace projektu

Na začátku, každého projektu je zvolen project manager (PM), který řídí projekt po celou dobu. Organizace činností a lidí se v různých etapách liší.

- Úvodní studie - poměrně malý tým : PM + hlavní projektant (někdy nazýván  architekt), + další projektanti, celkově tak 5 lidí

- Návrh globální architektury (HW i SW) - cílem vytvořit určitý  rámec, který bude držet celý projekt pohromadě - kromě lidí z úvodní studie se účastní specialisté z podni ku, 1-2 HW specialisté, SW specialista, odborníci z  jednotlivých oblastí.

- Globální a detailní návrh - vytvoří se projekční subtýmy zabý vající se jednotlivými oblastmi. Ve spolupráci s vedením pro jektu zakomponovávají svůj návrh do připravené architektury.

- Implementace - obdobný systém jako GN A DN - malé týmy a jedna  řídící skupina.

Při zavádění mohou být profesionální školitelé nebo sami tvůrci,  záleží na počtu školených uživatelů a jejich předpokládané in teligenci, obtížnosti systému, pedagogických schopnostech  tvůrců.

Dále by měla existovat testovací skupina, někdy musí být nezá vislá od tvůrců.

U větších projektů dále existuje řídící komise složená z vyššího vedení odběratele a dodavatele, která odsouhlasuje výsledky jednotlivých etap. U ještě větších projektů existuje změnová komise, která se obvykle schází častěji než řídící komise a vyřizuje menší změny.

Z odběratelské firmy je třeba spolupracovat s nejvyšším vedením, se zástupci uživatelských skupin, u podniků, které mají vlastní oddělení zabývající se IS, tak budeme úzce spolupracovat i s tímto oddělením, není špatné vzít některé tyto pracovníky do do našich týmů.

Při sestavování týmů "namíchat" různě zkušené pracovníky, různé typy lidí. Obecně 4 typy lidí podle jejich chování:

viz. otázka A25

V týmu jsme měli mít pracovníky všech skupin, poměr podle činnosti týmu, zároveň bychom měli při sestavování myslet na dobré sociální klima.

Při řízení může být použita např. metoda hlavního programátora. Hlavní programátor v týmu koordinuje práci a sestavuje systém na vyšší úrovni, ostatní píší obslužné rutiny, zajišťují nižší úroveň programování. Tento přístup by měl vést k větší konzistentnosti výsledného IS, umožňuje hl. programátorovi soustředit se na koncepční otázky.

Při řízení lidí je třeba dodržovat obecné postupy - např. motivování, zvolit vhodnou míru kontroly, dát jednotlivým vývojovým pracovníkům dostatečnou míru autonomie.

Motivační faktory by měly být používány v co nejpestřejší škále, nelze se zaměřit jen na jeden - např. dobrá mzda, to má většinou jen dočasný účinek.

Příklady motivačních faktorů: odměna (mzda, příplatky na stravu, dopravné apod.), přitažlivá a různorodá práce, dobré pracovní prostředí, formální uznání dobrých výsledků, možnost služebního postupu a rozvoje kvalifikace apod. Je samozřejmě třeba odhadnout co na koho působí.

Budování IS představuje nejen velký objem prací a překonávání řady problémů, který samy o sobě kladou veliké nároky na řízení celého projektu, ale tato činnost je mimořádně náročná i proto, že jde o organizování práce kolektivů uživatelů a řešitelů, kdy jednotlivé skupiny specialistů jsou zcela odlišně orientovány a kde členové jednoho týmu často spadají do různých organizačních útvarů.

Řízení různorodých pracovních týmů a nároky na koordinaci, přesnost jejich práce, která má vyústit v dokonale sladění IS definovaný s přesností a důsledností, jakou vyžaduje počítač, je možné jen při dodržení určitých pravidel.

## Plánování a řízení projektu

se dělí na dvě části –

v předprojektovém stadiu

- v projektových stadiích a při jeho realizaci

V průběhu předprojektového stadia se zpracovává projektový úkol, na jehož schválení závisí, zda podnik nebo organizace bude vytvářet IS. Pro zpracování projektového úkolu se vytvoří dočasný pracovní tým, jehož členy i vedoucího jmenuje ředitel organizace jmenovací listinou, ve které jsou současně vymezena práva a povinnosti i pravidla práce týmu.

Při řízení projektu v projektových stadiích a při realizaci se ustanoví tyto orgány řízení projektu:

- řídící komise

- hlavní projektant

- řešitelské týmy

Hlavní projektant

odpovídá za věcnou náplň, odbornou úroveň a efektivnost řešení IS. Hlavní projektant musí mít úzkou vazbu na nejvyšší vedení organizace, aby mohl být z těchto míst ovlivňován a kontrolován, musí mít pravomoce úměrné jeho zodpovědnostem a musí vytvářet předpoklad, aby vybudovaný IS mohl být postupně zaváděn do stávajícího systému řízení.

Řešitelské týmy

jsou sestaveny k realizaci určitého cíle. Vedoucí řešitelského týmu odpovídá za dodržení harmonogramu, věcnou a odbornou úrověň řešení.

Plánování a řízení projekčních a programátorských prací

Pro dosažení požadované kvality IS a zvládnutí složitosti projekčního procesu je třeba

- vytvořit bázi dat požadavků na IS

- navrhnout dekompozici projekčních prací

- vypracovat plán dokumentace systému

- stanovit pravidla pro sdílení dat mezi členy projekčního týmu

Aby návrh splňoval požadavky zadavatele, zapíší se požadavky do předdefinovaných tabulek na základě interview či písemné dokumentace. V průběhu či na konci řešení tak lze zjistit zda jsou všechny požadavky splněny.

Po té se navrhne dekompozice proj. prací. Přidělí se odpovědnost za části řešení a definují se výsledné produkty.

Na základě dekompozice proj. prací a def. výsl. produktu je možné připravit plán dokumentace, což uvožní zabezpečit plnou a včasnou specifikaci.

Když se na tvorbě projektu účastní tým pracovníků s využitím více osobních počítačů, je třeba vypracovat pravidla upravující přístup k datům a pro manipulaci s daty, vytvořit plán sdílení dat, ochrany dat, řešení nesouladů, integraci dat do centrálního projektu.

To lze řešit pomocí hlavního projektu, který obsahuje všechny data projektu. Vedoucí projektu je jediným uživatelem tohoto projetu a nikdo jiný ho nemůže modifikovat. Může závazné údaje uzamknout. Vedoucí projektu přenáší kopie projektováných dat z hlavního projektu do podprojektů jednotlivých projektantů. Data vytvořená či modifik. v prodprojektech vedoucí projektu integruje zpět.

Podprojekty obsahují data, s kt. jednotlivý projektanti pracují při řešení své úlohy. Každý projektant přebírá data, kt. potřebuje z hl. projektu. Data týkající se svého projektu může měnit, přidávat či rušit. Výsledky předá do hl. projektu.

Projekt pro řešení nesouladů obsahuje seznamy dat z každého podprojektu a z hl. projetu pro zjištění duplicit z jednotl. podprojektů, mezi podprojekty a hl. projektem a rozhodují kt. entity zahrne do hl. projektu. V průběhu se některé data ustálý a vedoucí proj. je můžou udělat závaznými.

## Vlastnosti projekční činnosti:

- výrazně tvůrčí charakter

- řešení proj. úloh je svými vstupy a výstupy na sobě úzce závislé, některé mohou i probíhat paralelně.

- požadavek na vysokou iniciativu projektantů při řešení proj. úkolů, potřebná kázeň při dodržování projekčních pravidel, konvencí.

- projekční činnost lze obtížně normovat z hl. spotřeby času a oceňovat je resp. stanovit pro toto oceňování obj. kritéria

- úrověň výsledku - hotového projektu, progr. systému lze obtížně zhodnotit kvalitu (nedostatky se často projeví až s delším časovým odstupem)

Plánování a řízení musí probíhat tak, aby uvedené zdroje byly neustále v rovnováze a aby kapacitně odpovídaly poskytovaným službám.

## Projekční a programové standardy

Projekční standardy - závazné v rámci jedné organizace. Jsou to standardy, na kterých se domluví jednotliví členové projekčního týmu v rámci jedné organizacse v závislosti na jejím typu, tradicích i zkušenostech s automatizací a rozsahu zpracovávaných projektů. Mají za úkol usnadnit komunikacsi při vytváření projektů a zvýšit produktivitu práce. Jedná se o standardy v rámci životního cyklu projektu (např. určení velikosti modulů, typu dokumentace, dodržování jednotné formy komunikace, určení metod, určení doby zhotovení projektu - pracnost atd.).

Programové standardy - platí obecně, bez ohledu na charakter organizace. S rostoucím počtem různých firem zabývajících se tvorbou PV vzniká určitá potřeba standardizace. Tvorba kvalitního programového vybavení, ať už typového nebo individuálního je poměrně nákladná záležitost. Proto je nutné navrhovat a vytvářet programové vybavení task, aby bylo možné ho použít bez jakýchkoliv závažných změn po co nejdelší časové období. Vzhledem k tomu, že tempo vývoje HW se neustále zvyšuje, dochází k rychlejšímu morálnímu opotřebení a v souvislosti s tím i častější obnově výpočení techniky. Podle světového trendu se HW obnovuje zhruba jednou za tři roky. Programové vybavení by mělo mít vzhledem k poměrně vysokým pořizovacím nákladům, podstatně delší životnost. Proto je třeba ho koncipovat tak, aby bylo schopno se přizpůsobit těmto změnám. Jednou z možností řešení tohoto problému je dodržování obecně platných standardů. Dodržování zákl. strand. by mělo zajistit přenositelnost programového vybavení z jednoho typu výpočení techniky na druhý (vyšší vývojový stupeň). Standardizací v této oblasti se v současné době zabývá řada organizací. Jednou z nich je např. ANSI (American National Standard Institute). Tato organizace se zabývá standardizací v oblasti programových jazyků. Vypracovala např. standard pro programovací jazyk Cobol : ANSI Cobol, dále pak standard pro SQL. Další organizací zabývající se touto problematikou je X-Open, která vytváří standardy v oblasti otevřených systémů. Jedním z nich je např. standard XPG3, což je standard pro slučitelsnot systémů. Jednou z dalších organizacsí je Státní správa USA, která vypracovala řadu standardů FIPS (Federal Information Processing Standard). Tyto standardy se týkají oblasti zpracování dat. Další organizací je IEEE. Ta se zabývá oblastí systémového prostředí. V poslední době však klesá význam těchto organizací. Stávalo se totiž, že různé instituce vypracovaly podobné standardy, samotřejmě s různými odchylkami, a to pak způsobovalo často různé zmatky. Proto se nyní prosazují zejména tzv. "průmyslové standardy". Ty vznikají oproti předcházejícím "zdola": SW firma vyvine nový typ progr. vybavení. Pokud se tento typ ujme na trhu, stává se jakýmsi neoficiálním standardem, kterému se pak přizpůsobí i ostatní firmy, pokud chtějí být na trhu také úspěšné. Takto se tento SW stává postupně oficiálním standardem. Jedním z taskto vzniklých standardů je např. NFS (Network File System) firmy Microsystems nebo sítě typu Ethernet od firmy XEROX. Uvedené příklady nejsou zdaleka úplným výčtem. Standardů v této oblasti existuje nepřeberné množství.

## Techniky (nástroje) pro plánování a řízení projektu

Mezi jednoduché metody bychom mohli zařadit:

- slovní popis , ale ten pro práci analytiků a i uživatelů není vhodný, má malou míru formalizace a standardizace, jsou velmi zdlouhavé, nepřehledné a neurčité

- anketa - pro zajištění úplnosti poznatků o potřebě informací a informačních vztazích. Sam patří příprava dotazníku

- interview (rozhovory s pracovníky) - vhodná pro hlubší průzkum. Zajistit si schválení plánovaného postupu, určení spolupracovníků, schválení navrženého řešení a podmínky pro realizaci připravovaných záměrů

- vývojové diagramy

- rozhodovací tabulky

- metody síťové analýzy

Jedná se především o časovou , nákladovou a pravděpodobnostní analýzu provádění určitých projektů za účelem zefektivnění realizace dané akce. Modelem celého projektu je pro síť (síťový graf). Obrazem jednotlivých činností jsou orientované hrany tohto grafu, které jsou ohodnoceny, tzn., že každá činnost je časově, nákladově či pravděpodobnostně oceněna. Je třeba respektovat vzájemnou závislost jednotl. činností. Žádná činnost nemůže být zahájena dříve, než jsou dokončeny činnosti, které je předcházejí. Cílem čas. analýzy v síť. grafu je především odhalení optimalizace doby provádění celého projektu (hledání čas. rezerv a nalezení kritických činností s min rezervou). Kritická cesta udává nejkratší možnou dobu provedení celého projektu. Proto je důležité, aby se vedoucí projektu věnoval zejména činnostem ležících na kritické cestě.

- Metoda CPM - deterministického charakteru, čas. ocenění jsou pevně dána. Vhodná pro rozvržení projektu a pro řízení úprav.

- Metoda PERT - čas trvání činností je náhodné, řídí se určitým pravděpodobn. rozdělením, je stochastickou metodou. Vhodná pro komunikaci vedoucího projektu s nadřízenými, protože je přehledná a lehce srozumitelná. Pomáhá vedoucímu proj. při odhadu času, který je potřeba k vytvoření projektu, k rozdělení práce jednotlivých projektantům. To je také hlavní přínos pro plánování. Nevýhoda metody PERT - Jednotlivé uzly - fáze mohou začít po ukončení všech fází předcházejích. Ale ve skutečnosti se mohou během jedná fáze začít provádět fáze následující. Dá se spíše říci, že ukončení jedné fáze je podmíněno ukončením fází předcházejících.

## Automatizační podpora

- CASE

- Upper Case - zaměřené na plánování a modelování podnikových strategií, tvorbu koncepce systému, rozklad podnikových cílů a modelování stuktury projekčního řešení. K dispozici je i řada nástrojů pro různé typy analýz s podporou zpětných vazeb do předchozích etap práce.

- Middle Case - zaměřený na střední část životního cyklu projektu zahrnující několikaúrovňovou dekompozici systému až po popis procesů, modelování informačních toků a vytváření konceptuálních dat. modelů.

- Lower Case - realizační fáze životního cyklu projektu, tj. podrobné datové struktujry a modely, návrhy vstupních a výstupních formátů (obrazovek), vytváření progr. specifikací, až po vygenerování někdy i podstatné většiny aplikačních programů. Do této kategorie se většinou zahrnují i funkce podporující řízení prací na projektu.

Nástroje automatizovaného prostředí pro řízení proj. a prog. prací lze rozdělit dle míry abstrakce do tří úrovní:

- Úrověň - nástroje pro zdokonalování technologie projektování a programování (překladače, ladící programy, generátory sestav, nástroje pro testování systému atd.)

- Úrověň - nástroje produkující metadata o novém systému (vývojové diagramy dat, programu, modely pro odhady nákladů na software jako je SLIM, COCOMO, odhady spolehlivosti, tabulky pro měření kvality apod.)

- Úrověň - nástroje, které umožňují řízení celého procesu tvorby softwaru. Tato úroveň je nejabstraktnější a nelze uvést příklady obecně přijatelných nástrojů. Zatím existují pouze takové nástroje, které řeší jen dílčí problémy (např. TAGS - využívá metod stukturní analýzy, které doplňuje plánovacími a kapacitními charakteristikami), APCE (Automated Product Control Environment) - umožňuje maximální předhlednost projektu a zajišťuje mnoho kontrol důležitých pro zvýšení kvality výsledného systému.

Úloha - předpoklady:

Jste vedoucím svého prvního velkého a důležitého projektu vývoje IS. Uvědomujete si, že jde o Vaší jedinečnou šanci, která podstatně ovlivní průběh Vaší další kariéry. Proto se snažíte maximálně využít dostupné metodiky a projekt řádně připravit. Máte však problém s tím, že každá metodika vidí trochu jinak životní cyklus vývoje IS. Přitom o tom, co je třeba udělat při přípravě projektu, jste se dočetl(a) pouze v metodice Prince, která však zase neříká nic o činnostech analýzy a návrhu IS.

Zadání:

- Rozhodněte se, zda  vůbec  existuje fáze "Příprava projektu" v životním cyklu vývoje IS? Pokud ano, mezi kterými fázemi leží a proč? Pokud ne, proč?