25. PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROJEKTU IS

Plánování a řízení projektu, organizace projektu - řídicí komise, vedoucí projektu, projekční tým atd., projekční a programové standardy, techniky pro plánování a řízení, jejich automatická podpora

Organizace a řízení projektu a odpovědnost

účastníci životního cyklu projektu

SPONZOR

platforma pro komunikaci,

finance       přínosy				     řešení problémů a rozhodování

problémy

požadavek                                přínos                                                  řídící komise

finance

rozhodnutí

výrobek

požadavek  výsledky                               výrobek    výdělek

UŽIVATEL 				DODAVATEL

SPONZOR 	- platí a spotřebovává konečný výsledek

-  předsedá rozhodčí komisi

UŽIVATEL 	-  iniciuje celý projekt

- přebírá konečný výrobek

- odpovídá za jeho použití i kvalitu

DODAVATEL 	- produkuje a vydělává

Plán by měl být vytvořen  - rychle,  ústředně, levně  (jdou proti sobě - kompromis)

plán projektu obsahuje závazná pravidla, podmínky a postupy pro zpracování projektu

plán projektu popisuje projekt z hlediska:

- cílových produktů

- pracovní postupů

- zdrojů

- času

- financí

- organizace

- kvality

= jsou v něm uloženy informace o tom co, jak ,kdy , s kým a za co bude v rámci projektu realizováno

Postup vývoje IS a jeho řízení

informační strategie		příprava projektu (ovlivňuje pl.pr.)

úvodní studie			plánování projektu (ovlivňuje říz. post. proj. a globální A a N)

globální A a N			řízení postupu projektu (ovliv. ukončení proj. a ošetření mim. sit.)

detailní A a N			ošetření mimořádné situace (ovliv. implement.)

implementace 			(ovliv. ošetření mim. sit. a ukonč. proj.)

ukončení projektu

provoz a údržba

Výchozí plán projektu je definován ještě před vlastním zahájením projektu (etapa inicializace projektu)

plán projektu dál žije a je aktivní po celou dobu trvání projektu

- po ukončení každé etapy je revidován, doplněn o nové skutečnosti a změny vzniklé na základě dosavadního průběhu

- dále je podrobně rozpracován pro následující etapu

- jeho úpravy jsou v případě potřeby prováděny i v případě zpracování etapy

základní komponenty plánu projektu

- zadání proj.

- struktura proj.

- harmonogram a rozpočet proj.

- zhodnocení proveditelnosti proj.

- organizace proj.

- stanovení řídících a kontrolních procedur

Projekční týmy jsou sestavovány řídicí komisí k realizaci určitého cíle. Vedoucí řešitelského týmu odpovídá za dodržení harmonogramu, věcnou a odbornou úroveň řešení.

tým 	- má společný cíl

- příslušnost k týmu je bez hierarchie

- je hodnocen jako celek

- je dočasný účelově sestavený

role v týmu

inovátor				předkládá své návrhy řešení

vyhledávač zdrojů a příležitostí	rozvíjí myšlenky ostatních a silně komunikuje s okolím

koordinátor 			směřuje ostatní ke společnému cíl, často komunikuje s členy týmu

formovač 			vyvolává tlak na ostatní, tvrdohlavý asertivní emocionální, často hádavý

vyhodnocovač			seriózní, kritický, rozvážný

týmový pracovník		mírný, družný, vnímavý, diplomatický

realizátor 	prakticky a disciplinovaně řeší problémy, díky dobrým organizačním schopnostem, často dosáhne vysokou manažerskou pozici

dotahovač 			horlivý, nedelegující, detailista

specialista	expert v úzkém oboru, problémy v komunikaci, nutné přizvat k rozhodnutím, hájí svou oblast

Pro dosažení požadované kvality IS a zvládnutí složitého projekčního procesu je třeba:

- vytvořit bázi požadavků na IS

- navrhnout dekompozici projekčních prací

- vypracovat plán dokumentace systému

- stanovit pravidla pro sdílení dat mezi členy projekčního týmu

1.) požadavky se zapíší do předdefinovaných tabulek

2.) navrhne se dekompozice projekčních prací, přidělí se odpovědnosti za části řešení a definují se výsledné kroky

3.) na jejich základě je možné připravit plán dokumentace, což umožní zabezpečit správnou a včasnou komunikaci

4.) vypracují se pravidla pro přístup k datům a pro manipulaci s daty, vytvořit plán sdílení dat a ochrany dat, řešení nesouladů, integraci dat do centrálního projektu

- to lze řešit pomocí hlavního projektu, který obsahuje všechny data projektu a jehož jediným uživatelem je vedoucí projektu - přenáší kopie projektovaných dat  z hlavního projektu do podprojektů jednotlivých projektantů

- modifikovaná data zase integruje zpět

vlastnosti projekční činnosti

- má výrazně tvůrčí charakter

- řešení projekčních úloh je svými vstupy a výstupy na sobě úzce závislé, některé mohou probíhat i paralelně

- požadavek na vysokou iniciativu projektantů při řešení projekčních úkolů

- projekční činnost lze obtížně normovat z hlediska spotřeby času a stanovit pro její oceňování objektivní kritéria

- lze obtížně zhodnotit kvalitu, výsledky se často projeví až s delším časovým odstupem

Naplánovaní projektu

- detailní stanovení činností

- detailní stanovení potřeby zdrojů

- přiřazení produktů činnostem

- přiřazení zdrojů činnostem

- plánování metrik a metod měření

- analýza rizik projektu

- stanovení  rezerv

- detailní stanovení milníků

- vytváření plánu postupu

- ocenění projektu

- stanovení procedur zajištění kvality

12.	kompletace, posouzení a odsouhlasení plánu projektu

Provedení projektu

- přidělení prací členům týmu

- sledování postupu prací

- sledování kvality prací

- sledování vnějších vlivů

- vyhodnocení postupu projektu

- kompletace požadavků na změny

- úprava rozvrhl projektu

- úprava předpokladů projektu

- úprava ocenění projektu

- schválení nového rozvrhu

Projekční standardy

- jsou závazné v rámci jedné organizace

= standardy, na kterých se domluví členové projekčních týmů v rámci jedné organizace v závislosti na jejich typu, tradicích i zkušenostech s automatizací a rozsahu zpracovávaných projektů

- mají za úkol usnadnit komunikaci při utváření projektů a zvýšit produktivitu práce

- jedná se o standardy v rámci životního cyklu projektu (např. určení velikosti modulů, typu dokumentace, udržování jednotné formy komunikace, určení metod, určení doby zhotovení projektu - pracnost, ...)

Programové standardy

- platí obecně bez ohledu na charakter organizace

- programové vybavení by mělo mít vzhledem k poměrně vysokým pořizovacím nákladům podstatně delší životnost než HW

- dodržování základních standardů by mělo zajistit přenositelnost programového vybavení z jednoho typu výpočetní techniky na druhý (vyšší vývojový stupeň)

- standardizací se v této oblasti zabývají např. ANSI (American National Standard Institute – standardy pro programovací jazyk SQL), X - open  - standardy v oblasti otevřených systémů, IEEE - oblast systémového prostředí

- v poslední době však klesá význam těchto organizací, protože se stávalo, že různé instituce vypracovaly podobné standardy (s různými odchylkami) a to způsobilo různé zmatky

- proto se nyní prosazují průmyslové standardy - ty vznikají “zdola”

- pokud se nějaký typ SW na trhu ujme - stává se jakýmsi standardem, kterému se přizpůsobují i ostatní (pokud chtějí být na trhu také úspěšní)

- takto vznikl např. standard NFS (Network File System) nebo sítě Ethernet

Techniky pro plánování a řízení projektů

jednoduché

- slovní popis (má malou míru formalizace a standardizace, zdlouhavé)

- anketa - pro zajištění úplnosti poznatků o potřebě informací o informačních vztazích

- interview - shodné - pro hlubší průzkum

- vývojové diagramy

- rozhodovací tabulky

metoda GANT - Gant Chart (používá ho MS Project)

metoda PERT - PERT Chart - je vhodná pro komunikaci vedoucího projektu s podřízenými, protože je přehledná a lehce srozumitelná, pomáhá při odhadu času, který je třeba pro vytvoření projektu, nevýhodou je, že jednotlivé části mohou začít po ukončení všech fází předchozích

metoda kritické cesty - pomáhá určit činnosti, které jsou kritické pro úspěšné dokončení projektu v rámci plánovaného časového harmonogramu, začíná časovou analýzou trvání každé činnosti

metoda WAVE - slouží k odhadu pracnosti, resp. trvání projektu, je vhodná pro počáteční fáze projektu

Analýza Rizik = Risk Analysis - strukturovaný postup vedoucí k rozpoznání a kvantifikaci rizikových oblastí v projektu, je nezávislá na struktuře pracovního postupu, pro její provádění je třeba mít metodiku (tzv. ustálený soubor otázek) způsobů jejich  hodnocení a případně doporučení, jak problémovou oblast zabezpečit

Function Point Anylysis 	- top - down model pro odhad pracnosti, měří na základě kompaktnosti a velikosti vyvíjeného systému, k reálnému využití jsou nutná historická data, nezávislost výsledků a implementačním prostředí, schopností lidí, týmu

struktura otázky konzultována s Doc.Voříškem.Nosnou částí odpovědi by měl být popis organizace projektu a lidí, kteří se účastní jednotlivých fází.

### Organizace projektu

Na začátku, každého projektu je zvolen project manager (PM), který řídí projekt po celou dobu. Organizace činností a lidí se v různých etapách liší.

- Úvodní studie - poměrně malý tým : PM + hlavní projektant (někdy nazýván  architekt), + další projektanti, celkově tak 5 lidí

- Návrh globální architektury (HW i SW) - cílem vytvořit určitý  rámec, který bude držet celý projekt pohromadě - kromě lidí z úvodní studie se účastní specialisté z podni ku, 1-2 HW specialisté, SW specialista, odborníci z  jednotlivých oblastí.

- Globální a detailní návrh - vytvoří se projekční subtýmy zabý vající se jednotlivými oblastmi. Ve spolupráci s vedením pro jektu zakomponovávají svůj návrh do připravené architektury.

- Implementace - obdobný systém jako GN A DN - malé týmy a jedna  řídící skupina.

Při zavádění mohou být profesionální školitelé nebo sami tvůrci,  záleží na počtu školených uživatelů a jejich předpokládané in teligenci, obtížnosti systému, pedagogických schopnostech  tvůrců.

Dále by měla existovat testovací skupina, někdy musí být nezá vislá od tvůrců.

U větších projektů dále existuje řídící komise složená z vyššího vedení odběratele a dodavatele, která odsouhlasuje výsledky jednotlivých etap. U ještě větších projektů existuje změnová komise, která se obvykle schází častěji než řídící komise a vyřizuje menší změny.

Z odběratelské firmy je třeba spolupracovat s nejvyšším vedením, se zástupci uživatelských skupin, u podniků, které mají vlastní oddělení zabývající se IS, tak budeme úzce spolupracovat i s tímto oddělením, není špatné vzít některé tyto pracovníky do do našich týmů.

Při sestavování týmů "namíchat" různě zkušené pracovníky, různé typy lidí. Obecně 4 typy lidí podle jejich chování:

Controller

Kladné vlastnosti: přirozený vůdce, aktivní, ambiciózní,  nezávislý, výkonný, schopný, zodpovědný.

Záporné vlastnosti: netrpělivý, nikoho nepodporující,  arogantní, chtivý moci

Promoter

Kladné vlastnosti: společenský, chtivý rychlých změn,  spontánní, stimulativní, povzbuzující.

Záporné vlastnosti : manipulující, soutěživý, nápadný, nevypo čitatelný, nesystematický.

Suporter

Kladné vlastnosti:zodpovědný, ochotný pomoci, intuitivní, vyhý bající se konfliktům, dobrý posluchač

Záporné vlastnosti: citlivý k pochvalám, bezzásadový, nestruk turovaný, lehce se vzdávající

Analyzer

Kladné vlastnosti: shromažďovatel faktů, dobrý posluchač, velmi  systematický, důvěryhodný

Záporné vlastnosti:nekomunikativní, introvert, těžkopádný, po malý, vyhýbající se konfliktům

V týmu jsme měli mít pracovníky všech skupin, poměr podle činnosti týmu, zároveň bychom měli při sestavování myslet na dobré sociální klima.

Při řízení může být použita např. metoda hlavního programátora. Hlavní programátor v týmu koordinuje práci a sestavuje systém na vyšší úrovni, ostatní píší obslužné rutiny, zajišťují nižší úroveň programování. Tento přístup by měl vést k větší konzistentnosti výsledného IS, umožňuje hl. programátorovi soustředit se na koncepční otázky.

Při řízení lidí je třeba dodržovat obecné postupy - např. motivování, zvolit vhodnou míru kontroly, dát jednotlivým vývojovým pracovníkům dostatečnou míru autonomie.

Motivační faktory by měly být používány v co nejpestřejší škále, nelze se zaměřit jen na jeden - např. dobrá mzda, to má většinou jen dočasný účinek.

Příklady motivačních faktorů: odměna (mzda, příplatky na stravu, dopravné apod.), přitažlivá a různorodá práce, dobré pracovní prostředí, formální uznání dobrých výsledků, možnost služebního postupu a rozvoje kvalifikace apod. Je samozřejmě třeba odhadnout co na koho působí.

Budování IS představuje nejen velký objem prací a překonávání řady problémů, který samy o sobě kladou veliké nároky na řízení celého projektu, ale tato činnost je mimořádně náročná i proto, že jde o organizování práce kolektivů uživatelů a řešitelů, kdy jednotlivé skupiny specialistů jsou zcela odlišně orientovány a kde členové jednoho týmu často spadají do různých organizačních útvarů.

Řízení různorodých pracovních týmů a nároky na koordinaci, přesnost jejich práce, která má vyústit v dokonale sladění IS definovaný s přesností a důsledností, jakou vyžaduje počítač, je možné jen při dodržení určitých pravidel.

Plánování a řízení projektu se dělí na dvě části - v předprojektovém stadiu

- v projektových stadiích a při jeho realizaci

V průběhu předprojektového stadia se zpracovává projektový úkol, na jehož schválení závisí, zda podnik nebo organizace bude vytvářet IS. Pro zpracování projektového úkolu se vytvoří dočasný pracovní tým, jehož členy i vedoucího jmenuje ředitel organizace jmenovací listinou, ve které jsou současně vymezena práva a povinnosti i pravidla práce týmu.

Při řízení projektu v projektových stadiích a při realizaci se ustanoví tyto orgány řízení projektu:

- řídící komise

- hlavní projektant

- řešitelské týmy

Hlavní projektant

odpovídá za věcnou náplň, odbornou úroveň a efektivnost řešení IS. Hlavní projektant musí mít úzkou vazbu na nejvyšší vedení organizace, aby mohl být z těchto míst ovlivňován a kontrolován, musí mít pravomoce úměrné jeho zodpovědnostem a musí vytvářet předpoklad, aby vybudovaný IS mohl být postupně zaváděn do stávajícího systému řízení.

Řešitelské týmy

jsou sestaveny k realizaci určitého cíle. Vedoucí řešitelského týmu odpovídá za dodržení harmonogramu, věcnou a odbornou úrověň řešení.

Plánování a řízení projekčních a programátorských prací

Pro dosažení požadované kvality IS a zvládnutí složitosti projekčního procesu je třeba

- vytvořit bázi dat požadavků na IS

- navrhnout dekompozici projekčních prací

- vypracovat plán dokumentace systému

- stanovit pravidla pro sdílení dat mezi členy projekčního týmu

Aby návrh splňoval požadavky zadavatele, zapíší se požadavky do předdefinovaných tabulek na základě interview či písemné dokumentace. V průběhu či na konci řešení tak lze zjistit zda jsou všechny požadavky splněny.

Po té se navrhne dekompozice proj. prací. Přidělí se odpovědnost za části řešení a definují se výsledné produkty.

Na základě dekompozice proj. prací a def. výsl. produktu je možné připravit plán dokumentace, což uvožní zabezpečit plnou a včasnou specifikaci.

Když se na tvorbě projektu účastní tým pracovníků s využitím více osobních počítačů, je třeba vypracovat pravidla upravující přístup k datům a pro manipulaci s daty, vytvořit plán sdílení dat, ochrany dat, řešení nesouladů, integraci dat do centrálního projektu.

To lze řešit pomocí hlavního projektu, který obsahuje všechny data projektu. Vedoucí projektu je jediným uživatelem tohoto projetu a nikdo jiný ho nemůže modifikovat. Může závazné údaje uzamknout. Vedoucí projektu přenáší kopie projektováných dat z hlavního projektu do podprojektů jednotlivých projektantů. Data vytvořená či modifik. v prodprojektech vedoucí projektu integruje zpět.

Podprojekty obsahují data, s kt. jednotlivý projektanti pracují při řešení své úlohy. Každý projektant přebírá data, kt. potřebuje z hl. projektu. Data týkající se svého projektu může měnit, přidávat či rušit. Výsledky předá do hl. projektu.

Projekt pro řešení nesouladů obsahuje seznamy dat z každého podprojektu a z hl. projetu pro zjištění duplicit z jednotl. podprojektů, mezi podprojekty a hl. projektem a rozhodují kt. entity zahrne do hl. projektu. V průběhu se některé data ustálý a vedoucí proj. je můžou udělat závaznými.

Vlastnosti projekční činnosti:

- výrazně tvůrčí charakter

- řešení proj. úloh je svými vstupy a výstupy na sobě úzce závislé, některé mohou i probíhat paralelně.

- požadavek na vysokou iniciativu projektantů při řešení proj. úkolů, potřebná kázeň při dodržování projekčních pravidel, konvencí.

- projekční činnost lze obtížně normovat z hl. spotřeby času a oceňovat je resp. stanovit pro toto oceňování obj. kritéria

- úrověň výsledku - hotového projektu, progr. systému lze obtížně zhodnotit kvalitu (nedostatky se často projeví až s delším časovým odstupem)

Plánování a řízení musí probíhat tak, aby uvedené zdroje byly neustále v rovnováze a aby kapacitně odpovídaly poskytovaným službám.

#### Projekční a programové standardy

Projekční standardy - závazné v rámci jedné organizace. Jsou to standardy, na kterých se domluví jednotliví členové projekčního týmu v rámci jedné organizacse v závislosti na jejím typu, tradicích i zkušenostech s automatizací a rozsahu zpracovávaných projektů. Mají za úkol usnadnit komunikacsi při vytváření projektů a zvýšit produktivitu práce. Jedná se o standardy v rámci životního cyklu projektu (např. určení velikosti modulů, typu dokumentace, dodržování jednotné formy komunikace, určení metod, určení doby zhotovení projektu - pracnost atd.).

Programové standardy - platí obecně, bez ohledu na charakter organizace. S rostoucím počtem různých firem zabývajících se tvorbou PV vzniká určitá potřeba standardizace. Tvorba kvalitního programového vybavení, ať už typového nebo individuálního je poměrně nákladná záležitost. Proto je nutné navrhovat a vytvářet programové vybavení task, aby bylo možné ho použít bez jakýchkoliv závažných změn po co nejdelší časové období. Vzhledem k tomu, že tempo vývoje HW se neustále zvyšuje, dochází k rychlejšímu morálnímu opotřebení a v souvislosti s tím i častější obnově výpočení techniky. Podle světového trendu se HW obnovuje zhruba jednou za tři roky. Programové vybavení by mělo mít vzhledem k poměrně vysokým pořizovacím nákladům, podstatně delší životnost. Proto je třeba ho koncipovat tak, aby bylo schopno se přizpůsobit těmto změnám. Jednou z možností řešení tohoto problému je dodržování obecně platných standardů. Dodržování zákl. strand. by mělo zajistit přenositelnost programového vybavení z jednoho typu výpočení techniky na druhý (vyšší vývojový stupeň). Standardizací v této oblasti se v současné době zabývá řada organizací. Jednou z nich je např. ANSI (American National Standard Institute). Tato organizace se zabývá standardizací v oblasti programových jazyků. Vypracovala např. standard pro programovací jazyk Cobol : ANSI Cobol, dále pak standard pro SQL. Další organizací zabývající se touto problematikou je X-Open, která vytváří standardy v oblasti otevřených systémů. Jedním z nich je např. standard XPG3, což je standard pro slučitelsnot systémů. Jednou z dalších organizacsí je Státní správa USA, která vypracovala řadu standardů FIPS (Federal Information Processing Standard). Tyto standardy se týkají oblasti zpracování dat. Další organizací je IEEE. Ta se zabývá oblastí systémového prostředí. V poslední době však klesá význam těchto organizací. Stávalo se totiž, že různé instituce vypracovaly podobné standardy, samotřejmě s různými odchylkami, a to pak způsobovalo často různé zmatky. Proto se nyní prosazují zejména tzv. "průmyslové standardy". Ty vznikají oproti předcházejícím "zdola": SW firma vyvine nový typ progr. vybavení. Pokud se tento typ ujme na trhu, stává se jakýmsi neoficiálním standardem, kterému se pak přizpůsobí i ostatní firmy, pokud chtějí být na trhu také úspěšné. Takto se tento SW stává postupně oficiálním standardem. Jedním z taskto vzniklých standardů je např. NFS (Network File System) firmy Microsystems nebo sítě typu Ethernet od firmy XEROX. Uvedené příklady nejsou

zdaleka úplným výčtem. Standardů v této oblasti existuje nepřeberné množství.

#### Techniky (nástroje) pro plánování a řízení projektu

Mezi jednoduché metody bychom mohli zařadit:

- slovní popis , ale ten pro práci analytiků a i uživatelů není vhodný, má malou míru formalizace a standardizace, jsou velmi zdlouhavé, nepřehledné a neurčité

- anketa - pro zajištění úplnosti poznatků o potřebě informací a informačních vztazích. Sam patří příprava dotazníku

- interview (rozhovory s pracovníky) - vhodná pro hlubší průzkum. Zajistit si schválení plánovaného postupu, určení spolupracovníků, schválení navrženého řešení a podmínky pro realizaci připravovaných záměrů

- vývojové diagramy

- rozhodovací tabulky

- metody síťové analýzy

Jedná se především o časovou , nákladovou a pravděpodobnostní analýzu provádění určitých projektů za účelem zefektivnění realizace dané akce. Modelem celého projektu je pro síť (síťový graf). Obrazem jednotlivých činností jsou orientované hrany tohto grafu, které jsou ohodnoceny, tzn., že každá činnost je časově, nákladově či pravděpodobnostně oceněna. Je třeba respektovat vzájemnou závislost jednotl. činností. Žádná činnost nemůže být zahájena dříve, než jsou dokončeny činnosti, které je předcházejí. Cílem čas. analýzy v síť. grafu je především odhalení optimalizace doby provádění celého projektu (hledání čas. rezerv a nalezení kritických činností s min rezervou). Kritická cesta udává nejkratší možnou dobu provedení celého projektu. Proto je důležité, aby se vedoucí projektu věnoval zejména činnostem ležících na kritické cestě.

Metoda CPM - deterministického charakteru, čas. ocenění jsou pevně dána. Vhodná pro rozvržení projektu a pro řízení úprav.

Metoda PERT - čas trvání činností je náhodné, řídí se určitým pravděpodobn. rozdělením, je stochastickou metodou. Vhodná pro komunikaci vedoucího projektu s nadřízenými, protože je přehledná a lehce srozumitelná. Pomáhá vedoucímu proj. při odhadu času, který je potřeba k vytvoření projektu, k rozdělení práce jednotlivých projektantům. To je také hlavní přínos pro plánování. Nevýhoda metody PERT - Jednotlivé uzly - fáze mohou začít po ukončení všech fází předcházejích. Ale ve skutečnosti se mohou během jedná fáze začít provádět fáze následující. Dá se spíše říci, že ukončení jedné fáze je podmíněno ukončením fází předcházejících.

Automatizační podpora

- CASE

- Upper Case - zaměřené na plánování a modelování podnikových strategií, tvorbu koncepce systému, rozklad podnikových cílů a modelování stuktury projekčního řešení. K dispozici je i řada nástrojů pro různé typy analýz s podporou zpětných vazeb do předchozích etap práce.

- Middle Case - zaměřený na střední část životního cyklu projektu zahrnující několikaúrovňovou dekompozici systému až po popis procesů, modelování informačních toků a vytváření konceptuálních dat. modelů.

- Lower Case - realizační fáze životního cyklu projektu, tj. podrobné datové struktujry a modely, návrhy vstupních a výstupních formátů (obrazovek), vytváření progr. specifikací, až po vygenerování někdy i podstatné většiny aplikačních programů. Do této kategorie se většinou zahrnují i funkce podporující řízení prací na projektu.

Nástroje automatizovaného prostředí pro řízení proj. a prog. prací lze rozdělit dle míry abstrakce do tří úrovní:

- Úrověň - nástroje pro zdokonalování technologie projektování a programování (překladače, ladící programy, generátory sestav, nástroje pro testování systému atd.)

- Úrověň - nástroje produkující metadata o novém systému (vývojové diagramy dat, programu, modely pro odhady nákladů na software jako je SLIM, COCOMO, odhady spolehlivosti, tabulky pro měření kvality apod.)

- Úrověň - nástroje, které umožňují řízení celého procesu tvorby softwaru. Tato úroveň je nejabstraktnější a nelze uvést příklady obecně přijatelných nástrojů. Zatím existují pouze takové nástroje, které řeší jen dílčí problémy (např. TAGS - využívá metod stukturní analýzy, které doplňuje plánovacími a kapacitními charakteristikami), APCE (Automated Product Control Environment) - umožňuje maximální předhlednost projektu a zajišťuje mnoho kontrol důležitých pro zvýšení kvality výsledného systému.