# 6. DIMENZE ŘEŠENÍ IS – MDIS

### Cíle multidimenzionálního přístupu k vývoji IS/IT. Dimenze řešení informačního systému (datová, funkční, organizační, pracovní, ekonomická, softwarová, hardwarová, časová, metodická,…). Vztah dimenzí a fází životního cyklu projektu, modifikace vah dimenzí s ohledem na podmínky řešení projektu. Metainformační systém jako nástroj řízení vývoje integrovaného IS/IT

### MDIS

(Multidimensional Development of Information System)

cíl: vývoj a údržba komplexního a integrovaného IS/IT, který optimálně podporuje dosažení podnikových cílů

- nepředepisuje detailně jednotlivé kroky vývoje IS/IT
– vychází z toho, že každý projekt je natolik specifický, že by to mohlo vést k hledání analogií i tam, kde nejsou

- metodika klade důraz na to	– jak strukturovat práci
				– co by se mělo řešit v jednotlivých fázích vývoje IS/IT
				– o čem v jednotlivých fázích vývoje IS/IT přemýšlet

Mnohost pohledů na IS/IT jak při řešení, tak při provozu IS/IT = základní předpoklad efektivnosti IS/IT.

Multidimenzionalita = řešení IS/IT souběžně ze všech pohledů, které ovlivňují efektivitu IS/IT.

### 2 základní skupiny dimenzí vývoje IS/IT

- úrovně integgrace, použitá úroveň abstrakce a časová dimenze

- ty úrovně, které se aplikují v každé fázi vývoje IS/IT = obsahové dimenze
(informační/datová)
(procesní/funkční)
(ekonomická/finanční)
(organizační/legislativní)
(pracovní/sociální/etická)
(softwarová)
(hardwarová)
(metodická)
(manažerská)

### Cíl multidimenzionality

- neopomenout žádná faktor, který ovlivňuje úspěšnost tvorby, zavedení, provozování a dalšího vývoje IS/IT

- neopomenout vzájemné ovlivňování (vazby) faktorů

## Dimenze řešení IS

= druhy pohledů na IS

Při řešení je nutno vycházet z uživatelských pohledů na IS/IT a ty postupně transformovat v řešitelské

- Uživatelské pohledy
– pohled vrcholového vedení podniku – dlouhodobý a strategický charakter
	– na podporu kterých podnikových procesů se zaměřit
	– požadovaný čas nasazení dalších verzí IS/IT
	– jaké finanční (i pracovní) zdroje může podnik na řešení uvolnit
– procesní pohled koncových uživatelů
	– jaké procesy probíhají na sledované úrovni řízení podniku
	– která data sbírat a uchovávat
	– kdy data sbírat
	– jaké transformace dat provádět
– pohled koncového uživatele na funkce IS při komunikaci s počítačem
	– odvození návrhu průběhu komunikace uživatele s IS

- Řešitelské pohledy na IS/IT
a. dimenze čas, úroveň abstrakce, úroveň integrace
	Úlohou řešitelských pohledů je transformovat uživatelské pohledy (požadavky) nejdříve do logického 	návrhu a ten pak do fyzického.
	Z této skupiny dimenzí (čas, úroveň abstrakce, úroveň integrace) jsou v MDIS odvozeny jednotlivé fáze 	vývoje IS/IT. Každá fáze má cíle, vstupy, výstupy a postup řešení.
	Cíle rozdělení prací do fází
		– rozdělit řešení do projektů – usnadní plánování a řízení prací
		– vývoj po částech, které jsou samostatně co nejrychleji předatelné do provozu
			(zavedením projektu do provozu vzniká nová verze provozovaného IS/IT)
		– jasně oddělit jednotlivé úrovně abstrakce při řešení IS/IT – sjednocování náročnosti
		– zajistit adekvátní podporu globálních cílů podniku
	Fáze:	globální strategie = model budoucího stavu celého podniku
		informační stretegie = model budoucího stavu IS/IT (technologická integrace)
	Obě fáze zajišťují integraci:	– vizí a idejí
					– podniku s okolím
					– interních podnikových procesů
	Životní cyklus projektu
	Projekty definované v informační strategii se realizují v 6 fázích:
		– úvodní studie = studie proveditelnosti, variantní návrh koncepce
		– globální analýza a návrh = vymezení hlavních funkcí a dat na konceptuální úrovni
		– detailní analýza a návrh – transformuje konceptuální do technologické (např. relační model)
		– implementace – technologická do implementační (programování programů)
		– zavádění – instalace, školení
		– provoz a údržba
	Globální analýza a návrh: hlavní výstupy jsou	– návrh funkcí aplikace
							– návrh logické struktury DZ
							– návrh alternativ implementačního a provozního 							prostředí
	Detailní analýza a návrh	– návrh programových modulů
				– návrh fyzické struktury DZ
				– návrh uživatelského rozhraní
b. Obsahové a metodicko-organizační dimenze
	obsahové	
		– data/informace
		– funkce/procesy
		– organizační a legislativní aspekty
		– SW
		– HW
		– ekonomické a finanční aspekty
	metodicko-organizační
		– metody – určuje metody a nástroje pro jednotlivé fáze
		– dokumenty – jaké dokumenty vznikají v průběhu, jejich obsah
		– řízení prací dané fáze – postup při řešení fází vývoje IS
	
	data/informace
		– potřebné typy informací, obsah a struktura DZ a její fyzické uložení
					signální (došlá faktura)
					strukturální (popisuje strukturu systému)
					genetické (uložená ve vlastní paměti systému – např. paměti lidí)
		– časové vymezení informace
					– historická
					– aktuální
					– prognostická
		– úroveň obecnosti informace
					– konkrétní
					– abstraktní
		– úroveň agregace
		– zdroj informace
		– forma (znaková, zvuková, obrazová)
		– objem
		– místo a forma uložení
	funkce/procesy
		funkční pohled na IS/IT je statický – popisuje hierarchický rozpad funkcí IS
			– výstupní data (hrubá mzda, daň ze mzdy,…)
			– vstupní data (odpracovaný počet hodin,…)
			– řídící data (zákon o dani z příjmu,…)
		procesní – zajímá nás dynamika chování podniku 
				při výskytu různých událostí
							informační (příchod faktury)
							časová (spojena s určitým časem)
							mimořádná (výpadek proudu)
	organizaèní a legislativní
		– musí respektovat platnou legislativu dané zemì a podnikové smìrnice a normy
		– popis organizaèní struktury platné v dobì provozu jednotlivých verzí IS/IT
					primární – obvykle stromová
					sekundární – pøi øešení specifických problémù (mùže jich být více) 
		– definuje pravidla pro vývoj, údržbu a provoz IS, zodpovìdnosti a pravomoci, postupy 			prevence proti mimoøádným stavùm
	pracovní, sociální a etické aspekty
		– urèit potøebnou strukturu pracovníkù podniku (poèet, kvalifikace, vìk, pohlaví)
		– analyzovat sociální a etické dopady pøechodu na novou verzi IS
		– jak do nového pracovníka pøenést genetickou info
		– jak využít znalosti nového pracovníka
		– jak motivovat spolupráci
	SW
		– urèení architektury programového systému – typy, parametry, vazby komponent ZSW a ASW
		– nákup èi vývoj SW komponent?
	HW
		– urèení HW architektury IS – typy, parametry, poèty poèítaèù, periferních zaøízení, sítí
	ekonomické/finanèní
		– finanèní náklady tvorby a provozu IS + pøínosy z použití IS
		– kdy a z jakých zdrojù budou náklady na IS kryty

	Vztahy mezi obsahovými dimenzemi
	– funkce « data
	– řídící data – zákony
	– rozsah dat – diskové kapacity
	– programové moduly – počítače, sítě
	– řídící odpovědnost funkčního místa
	– funkční místa – počet pracovníků
	– řídící a výkonné odpovědnosti – kvalifikace
	– propojení HW, SW a datové dimenze Þ 	– technologická architektura – definuje způsob zpracování 										aplikací IS (dávkově,…)
						– vnitřní stavba aplikací (KIS,…) a uživatelské rozhraní

## Přizpůsobení MDIS konkrétnímu projektu

Faktory, které je třeba brát v úvahu:

- charakter řešení	– nákup hotového TASW	– přizpůsobení procesů možnostem TASW
						– výběr nejvhodnějšího TASW
			– nákup vývojového prostředí a tvorba nového ASW pomocí něho
						– vhodnost vývojového prostředí pro řešenou aplikaci
			– realizace IS/IT včetně vývojového prostředí
						– nejnáročnější
						– nejméně používaná

- rozsah problému a jeho složitost
			– čím složitější, žím je třeba více pracovníků na realizaci a tím obtížnější je jejich 			koordinace
			– roste význam manažerské dimenze a význam prototypů

- požadovaná kvalita řešení a spolehlivost provozu – role testování a zodpovědností

- čas, který je objektivně dán na řešení – čím méně času, tím roste význam inkrementálního vývoje

- počet, schopnosti a zkušenosti řešitelů – školení a testování (u nesehraného týmu)

- počet a dosavadní zkušenosti uživatelů 	– s klesající zkušeností uživatelů roste význam úvodních fází vývoje 					IS

- finanční zdroje na řešení 	– čím méně peněz, tím „lepší“ (subtilnější) řešitelský tým, tím vyšší role 					TASW a úvodní studie

- u menších projektů se spojuje několik fází do jedné etapy řešení

- nesmí ale znamenat vypuštění některé dimenze řešení

- váha dimenzí (obsahových) vyplývá z kritických faktorů úspěchu projektu

Požadavek krátké realizace při minimalizaci rizik a rostoucí komplexnost projektů

Þ možnosti řešení	prototypování

inkrementální vývoj	– cílem je co nejrychlejší dosažení přínosů projektu

– každá část aplikace prochází fázemi samostatně

(musejí ale být samostatně provozovatelné)

## Metainformační systém jako nástroj řízení vývoje integrovaného IS

metasystém 	= systém popisující/modelující jiný systém

– je jednotou metadatabáze (metadat) a operací umožňujících uchování a zpracování metadat

metadata	popisují IS/IT podniku a jejich vzájemné vazby na další součásti podniku a na podnikové 		aktivity

Komerčně nejúspěšnějším je ARIS (použitelný pro zavádění ISO 9000 i BPR).

MtS na VŠE – má zajistit integrovaný pohled rozdílných skupin uživatelů na IS.

### Základní operace MtS

- operace realizující pasivní roli MtS (nevyžaduje přímé propojení MtS a IS)
	– vytváření a údržba metadatabáze
	– dotazy na obsah a strukturu IS/IT
	– analýzy konsistence IS/IT (chybějící části IS, nadbytečná data,…)
	– analýzy nad metadaty – co se stane, když…

- operace realizující aktivní roli MtS
	– řízení IS/IT (spouštění dávek, kontrola přístupových práv,…)
	– sledování provozu IS/IT (monitorování přístupu uživatelů k IS,…)

### Hlavní požadované vlastnosti MtS

- Funkčnost MtS	– musí zajišťovat požadované spektrum funkcí pro různorodé skupiny uživatelů v 			prostředí dynamického vývoje IS
			– musí věrně odrážet změny podniku i okolí
a. podpora činností spojených s řízením vývoje a provozu IS na strategické, taktické i operativní úrovni
b. umožnit koncovým uživatelům rychlou orientaci v rostoucí komplexnosti IS + význam uložených dat
c. umožnit vzájemnou informovanost pracovníků podniku a partnerských organizací

- Pružnost – umožnit přidávání dalších objektů, vazeb a operací s nimi dle požadavků uživatelů

- Jednoduchost použití

### Přiměřená pracovní náročnost
	– umožnit import dat
	– většina atributů metaentit je nepovinná
	– provoz MtS snižuje pracovní nároky při zajištění jiných úloh, umožňuje redukovat chyby při řízení 	provozu a vývoje IS/IT a tím snižovat náklady IS/IT

### Architektura MtS

– zachycuje celkové schéma MtS, zejména vazby mezi jednotlivými hlavními funkcemi

(1)	podpora pro BPR

podpora pro dokumentaci dle ISO 9000

podpora pro řešení informační strategie podniku

(2)	definování jednotlivých projektů

evidence informací o projektech

(3)	analýzy 	– okolí systému, externích partnerů, – technologických zdrojů

(4)	popis pravidel provozu pro subsystémy

kapacitní plánování provozu

definování monitorovacích aktivit

(5)	sledování stavů DZ IS a MtS

### Přínosy

- perspektivní nástroj při řízení rozsáhlých a heterogenních IS

- společná platforma řešení problémů a sjednocení pohledů na IS

- vytvoření efektivních vazeb mezi globální a informační strategií a tektickým a operativním řízením

- multidimenzionální koncepce zajišťuje úplnost popisu IS a kontrolu konzistence

- přispívá ke schopnosti integrace podniku s okolím a pružnosti reakce na změny

### Rizika

- při přílišné detailizaci – vysoké nároky na objem vstupních dat

- pokud nejsou funkce MtS přístupné všem uživatelům – vlastní evidence např. HW

- nejsou-li stanoveny odpověědnosti za aktualizaci dat v MtS Þ MtS = skladiště nepotřebných dat

- Pokud chceme, aby byl vývoj informačního systému efektivní, musíme použít systematický přístup, který nám jasně vymezí postup jednotlivých fází a jejich obsah. Proto vzniklo již velké množství různých metodik, většinou od významných firem, jako jsou SSADM, Oracle CASE Method, SDM, SSM, DSDM a podobně. Dále musí metodika splňovat několik základních požadavků:

- Musí jasně deklarovat soubor hodnot - požadavků na vývoj systému systému (krátká doba řešení, levné, ..).

- Musí určovat postup řešení, aby jej bylo možné naplánovat.

- Musí určit priority řešení v každém okamžiku.

- Měla by doporučovat metody, techniky, nástroje.

Charakteristika MDIS

My se budeme věnovat metodice MDIS (Multidimensional Development of Information System), která je od počátku 90-tých let vyvíjena na katedře informačních technologií VŠE.

MDIS se od ostatních odlišuje zejména tím, že přesně nepředepisuje detailně kroky výboje, ale doporučuje čemu se v jednotlivých fázích věnovat, jak strukturovat práci a o čem by se mělo přemýšlet - zkrátka návod na způsob uvažování. Vychází totiž z přesvědčení, že každý projekt je natolik specifický, že přesný výčet kroků může být spíše na škodu.

Dalším rysem MDIS je jeho multidimenzionalita, protože pohlíží na vývoj IS ve dvou pohledech současně a těmi jsou:

- Skupina dimenzí reprezentovaná úrovní integrace, úrovní abstrakce a časovou dimenzí.

- Skupina obsahových dimenzí, včetně metodicko-organizačních.

Cílem MDIS je vývoj, údržba a provoz informačního systému podniku, který je komplexní a integrovaný a který optimálně podporuje celopodnikové cíle.

Dále musíme rozeznávat dva druhy pohledů při řešení IS - pohledy uživatelské a pohledy řešitelské. Je nutné si uvědomit, že vycházíme z uživatelských pohledů a postupně je transformujeme do pohledů řešitelských. Řešitelské pohledy realizují uživatelské požadavky a zároveň je kontrolují z hlediska reálnosti a konzistence.

Uživatelské pohledy na IS

Pohled vrcholového vedení podniku

Tento pohled má dlouhodobý a strategický charakter a dá se shrnout do následujících třech obecných požadavků - musí se podpořit dosažení globálních cílů podniku, musíme získat výhodu nad konkurencí, musíme zajistit pravdivý a včasný informační obraz reality. Dále většinou požadujeme (jako vývojoví pracovníci), aby byly tyto obecné požadavky konkretizovány ve těchto rovinách:

- na podporu kterých podnikových procesů se má vývoj zaměřit

- jaký je požadovaný čas nasazení

- jaké finanční a pracovní zdroje podnik na řešení uvolní

Procesní pohled koncových uživatelů

Koncový uživatel samozřejmě předpokládá, že IS bude podporovat řešení problémů, za které je zodpovědné jeho funkční místo. Proto lze uživatele využít jako zdroj informací, získáme od něj poznatky o procesech, uchovávaných datech, načasování sběru dat, transformacích dat, které se mají provádět.

Pohled uživatele při komunikaci s IS

Tyto pohledy jsou důležité, protože se z nich odvozuje návrh průběhu komunikace uživatele s IS pro každého pracovníka (funkční místo) zvlášť.

Řešitelský pohled - úroveň integrace, abstrakce a dimenze času

Úlohou řešitelských pohledů je transformovat uživatelské pohledy nejprve do logického návrhu a ten pak do fyzického návrhu, který je již závislý na technicko-programovém řešení.

Fáze vývoje

Prvními dvěma fázemi vývoje jsou globální a informační strategie, které reprezentují strategickou úroveň řízení. Každá z nich má tři části - analýzu současného stavu, model budoucího stavu a plán transformace ze současného do požadovaného budoucího stavu. Východiskem IS je globální podniková strategie (GST), která určuje hlavní směry a priority rozvoje podniku. Na tu navazuje zmíněná informační strategie (IST), která navrhuje celkovou koncepci IS podniku tak, aby byly optimálně podpořeny celopodnikové cíle definované v GST.

Následně se pak celé řešení typicky rozdělí na několik projektů, které usnadňují plánování a řízení prací. Každý projekt by měl být dostatečně samostatný, aby přímo nesouvisel s jinými. To by pak nebylo účelně rozvržené.

Životní cyklus projektu

Takto jsme se dostali k jednotlivým fázím životního cyklu projektu. Rozeznáváme celkem šest fází:

- Úvodní studie (US) - taktéž je známa pod názvem studie proveditelnosti, protože posuzuje realizovatelnost požadavků, které byly na projekt kladeny. Může dojít k závěru, že je projekt příliš rozsáhlý, a tak dojde k rozdělení na subprojekty, nebo jsou požadavky nerealizovatelné a potom životní cyklus končí.

- Globální analýza a návrh (GAN) - Hlavním cílen GAN je vymezení hlavních funkcí a dat projektované aplikace na konceptuální úrovni. Jedná se o úroveň, která není závislá na technicko-programovém řešení. Hlavní úlohou je zmapovat, popsat, analyzovat a navrhnout podstatu aplikace. Výstupem je návrh funkcí a návrh logické struktury dat. Poznámka - GAN se takto vyčleňuje pouze u větších projektů, u menších splývá a US nebo DAN.

- Detailní analýza a návrh (DAN) - V detailní úrovni se transformuje konceptuální úroveň návrhu do technologické, která je již závislá na technicko-programovém řešení. Výstupem je návrh programových modulů budoucí aplikace, návrh fyzické struktury dat a návrh uživatelského rozhraní.

- Implementace (IM) - Náplní implementace je transformace technologické úrovně návrhu do implementační úrovně, neboli realizace fyzického návrhu databáze, programování programů, testování jednotlivých modulů, testování celého programového systému a kompletace dokumentace.

- Zavádění (ZA) - V této fázi se instaluje technicko-programový systém, školí se uživatelé aplikace a provádí se zkušební provoz aplikace.

- Provoz a údržba (PU) - V závěrečné fázi je aplikace provozována a jsou dosahovány přínosy. Čím déle vydrží tento projekt v této fázi, bez významnějších inovací, tím jsou větší efekty celého systému (i finanční)

Řešitelský pohled - obsahové a metodicko-organizační dimenze

Obsahové dimenze

Mezi obsahové dimenze řešení IS patří:

- data / informace (inf) - Zabýváme se typy informací, které jsou v organizaci potřeba, obsahem a strukturou datové základny podniku a jejím fyzickým uložením. Řešením této dimenze je datová architektura IS.

- funkce / procesy (pro) - Zaměřeno na procesy probíhající v podniku a možnost jejich podpory pomocí funkcí IS. Výsledkem je funkční a procesní architektura IS. Funkční pohled na IS je statický, protože popisuje hierarchický rozpad funkcí IS. Při procesním pohledu nás zajímá dynamika chování podniku, jako reakce na různé události. Události mohou být informační (příchod nebo vznik nové informace), časové (nastane časový signál) nebo mimořádné (narušuje ostatní - dojde proud, onemocní).

- organizační a legislativní aspekty (org) - Kromě jiného jde o stanovení zákonů, norem a směrnic, které musí být při tvorbě IS respektovány. Popisujeme organizační strukturu podniku - útvary, typy a počty funkčních míst, pracovní náplně a pod. Primární organizační struktura je hlavní org. struktura v podniku (strom), sekundárních struktur může být více, jsou ad-hoc tvořeny pro speciální problémy.

- pracovní, sociální a etické aspekty (pra) - Cílem je určit potřebnou strukturu pracovníků podniku (počet, kvalifikace,..), jaké sociální a etické dopady může mít přechod na nový IS a jaká opatření (nábor, propuštění, školení) si to vyžádá.

- software (sw) - Určíme architekturu programového systému - vzájemné vztahy mezi základním a aplikačním softwarem.

- hardware (hw) - Určíme hardwarovou architekturu IS - parametry a typy počítačů, periférií, komunikačních sítí a podobně.

- ekonomické / finanční aspekty (eko) - Zahrnuje finanční náklady tvorby a provozu IS a přínosy z užívání. Určujeme jak, z čeho a kdy budou náklady kryty.

Metodicko-organizační dimenze

Mezi metodicko-organizační dimenze patří:

- metody (met) - nástroje používané v jednotlivých fázích

- dokumenty (dok) - jaké dokumenty vznikají, jaký mají obsah a jak na sebe navazují

- řízení práce (mng) - určuje postup při řešení, dále pravidla a organizaci tvorby IS

Konceptuální model vývoje IS metodikou MDIS

Jestliže má být budoucí IS konzistentní a integrovaný je  nutné zohlednit všechny výše uvedené dimenze. To lze schematicky naznačit tabulkou, která má v jednotlivých řádcích dimenze časové a ve sloupcích dimenze obsahové (úplná kombinace obou řešitelských pohledů). To znamená, že se ve všech životních fázích projektu musíme zabývat všemi obsahovými dimenzemi. Musíme však upozornit, že významnost téže dimenze se v jednotlivých fázích může měnit - organizační a ekonomická dimenze mají vyšší váhu na počátku (GST, IST, US) a naopak softwarová a hardwarová dimenze mají vyšší váhu ke konci projektu (GAN, DAN, IM).

Postup ve fázích řešení

Metodika MDIS navíc doporučuje rámcový postup v jednotlivých fázích řešení informačního systému:

- Stanovení cílů v dané fázi na základě výsledků předchozí fáze, globálních cílů a globálních limitů.

- Vypracování nebo úprava plánu fáze.

- Porozumění řešené oblasti a formulace hlavních problémů řešení.

- Formulace hrubé koncepce řešení na odpovídající úrovni abstrakce.

- Analýza stávajícího stavu IS podle jednotlivých obsahových dimenzí a jejich vazeb.

- Kontrola vize podle výsledků analýzy - pokud výsledky analýzy v rozporu s vizí pak přechod na bod (2), pokud v souladu (výsledky analýza potvrdí vizi), pak se vize stává platným konceptuálním modelem

- Návrh IS podle jednotlivých obsahových dimenzí.

- Řešení vzájemných vazeb všech dimenzí.

- Ověřování a testování návrhu.

- Prezentace, oponentura a předání výsledků do další fáze.

Literatura

Voříšek,J.: Informační technologie a systémová integrace, VŠE, Praha 1996